PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 1]

| Họ và tên | Đặng Viết Hoàng Anh | Mã sinh viên | B25DTCN142 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí nhân viên và chuyến hàng | Tạo phiếu chuyến hàng cho nhân viên vận chuyển | US-01 | Là quản lí tôi muốn tạo đơn vận chuyển cho nhân viên để làm giấy tờ cần thiết cho đơn hàng |
| Tự động cập nhật điểm đánh giá cho nhân viên và cảnh báo khi giao trễ hàng | Xem điểm đánh giá của nhân viên | US-02 | Là nhân viên tôi muốn xem điểm đánh giá mình nhận được sau mỗi chuyến giao để cải thiện dịch vụ cho những lần sau |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Có quá nhiều chức năng trong 1 US, không thể hoàn thành ngay trong 1 sprint |
| Testable | “Để làm tốt hơn “ không rõ ràng, mơ hồ, khó viết AC để kiểm thử |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên tôi muốn theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến để tôi luôn có thể giám sát được nhiệt độ thùng hàng mà không cần phải thao tác thủ công để xem |
| US-X2 | Là nhân viên tôi muốn xem điểm đánh giá mình nhận được sau mỗi chuyến giao để cải thiện dịch vụ cho những lần sau |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là luồng hoạt động chính để vận hành app |
| US-02 | Must | Là luồng chức năng thực thi quan trọng liên quan trực tiếp đến nhân viên |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên giao nhận được phân công đăng nhập và truy cập vào đúng đơn hàng được phân công | Nhân viên bấm vào xem chi tiết phiếu chuyến hàng | Hệ thống hiển thị toàn bộ thông tin về chuyến hàng |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | 2b: phiếu đã bị hủy chỉ hiện thị trạng thái “Đã hủy” và hệ thống không cho nhận chuyến |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

Phạm vi của AC chỉ trong 1 story còn của DoD là bao gồm cả dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 8 | Có độ phức tạp cao, phải xây dựng và làm các luồng logic lớn vì đây là các chức năng chính để vận hành app |
| US-02 | 5 | Có độ phức tạp trung bình, luồng thực thi đơn giản dễ dàng thực hiện |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Chọn 2 người 3 và 15 để nghe ý kiến từ họ rồi thống nhất lại ý kiến

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | = (27 + 28 + 29) / 3 = 28 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Bình thường: 7 người x 10 ngày = 70 1 Dev nghỉ phép 5 ngày: 65 (93%) SP cam kết = 28 x 93% = 26 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4, B5 |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên đăng nhập, nhận được thông báo khi được phân công chuyến hàng, xem chi tiết thông tin phiếu, xem được nhiệt độ thùng hàng trên điện thoại và xác nhận giao hàng bằng chữ ký người nhận |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện xem chi tiết thông tin phiếu giao hàng | UI/UX | 3 |
| Lấy API phân quyền nhân viên phải là nhân viên được phân công cho mình mới được xem thông tin phiếu | Development | 5 |
| Demo kiểm thử chức năng | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 10 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đường lí tưởng tại ngày 4 chỉ còn 17,4 SP phải hoàn thành nhưng thực tế đang là 26 SP, chênh lệch giữa 2 đường là 8,6. Vì vậy đội đang Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đến ngày thứ 8 theo đường lí tưởng thì chỉ còn 5,8 SP phải hoàn thành nhưng thực tế thì đang còn những 18 SP phải hoàn thành vì vậy dẫn đến bị dồn các SP còn lại vào các ngày cuối cùng có thể gây giảm chất lượng sprint thậm chí không thể hoàn thành sprint đúng thời gian quy định |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

Đánh giá tác động tới Product Backlog và xem xét cho vào Sprint tiếp theo